Zapewnienie usług kierowniczych i usług eksperckich

dla dwóch aktualizacji projektów

Sektorowych Ram Kwalifikacji

1) dla Sektora Informatycznego (SRK IT)

2) dla Sektora Telekomunikacji (SRK TELE)

zamówienie w podziale na dwie części

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu *Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 (FERS), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Podstawowe Informacje na temat Sektorowych Ram Kwalifikacji

Produktem finalnym zamówienia będą dwie aktualizacje projektów Sektorowych Ram Kwalifikacji dla sektora informatycznego (SRK IT), i telekomunikacyjnego (SRK Tele). Ramy będą służyć jako narzędzie w porównywaniu kwalifikacji sektorowych, jak również będą stanowić rozwinięcia charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

**Polska Rama Kwalifikacji (PRK)** jest kluczowym elementem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) utworzonego na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz.226 z późn. zm.). Polska Rama Kwalifikacji (PRK) składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących efekty uczenia się, w podziale na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. PRK uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w ramach edukacji formalnej (oświata, szkolnictwo wyższe), pozaformalnej (szkolenia) oraz nieformalnego uczenia się (samokształcenie, uczenie się w miejscu pracy).

**Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK)** (zgodnie z Art. 2 Ustawy o ZSK) *„(…) to opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji”.* Charakterystyki (opisy) poziomów kwalifikacji w sektorowych ramach stanowią rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji II stopnia, typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, uwzględniających specyfikę danego sektora (branży).

Wśród wielu korzyści wynikających dla branż z aktualizacji sektorowych ram kwalifikacji oraz ich praktycznego wykorzystania, a także włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wymienić należy:

* łatwiejszą identyfikację kluczowych obszarów kompetencji w danej branży,
* zwiększenie transparentności kwalifikacji oraz lepsze dopasowanie kwalifikacji i programów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
* SRK stanowi narzędzie w procesie opisywania kwalifikacji, np. celem włączenia ich do ZSK,
* na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa SRK może służyć jako narzędzie w istotny sposób wspomagające zarządzanie kompetencjami.

Do września 2023 roku opracowano 21 sektorowych ram kwalifikacji dla sektorów: bankowości, sportu, turystyki, IT, telekomunikacji, budownictwa, usług rozwojowych, przemysłu mody, zdrowia publicznego, handlu, motoryzacji, przemysłu chemicznego, rolnictwa, energetyki, nieruchomości, górnictwa, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, rekultywacji i remediacji, przetwórstwa żywności, komunikacji marketingowej oraz cyberbezpieczeństwa.

Na wniosek zainteresowanego podmiotu, sektorowej rady ds. kompetencji lub z inicjatywy ministra właściwego dla danego sektora opracowana SRK może zostać, po spełnieniu określonych wymagań jak m.in. wykazaniu jej zgodności z PRK, włączona do ZSK. Dokonuje tego minister-koordynator ZSK (Minister Edukacji i Nauki) poprzez stosowne rozporządzenie. Do tej pory włączono 6 sektorowych ram kwalifikacji z następujących sektorów: turystyka, sport, budownictwo, usługi rozwojowe, handel i energetyka.

Szczegółowe informacje na temat Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego dostępne są na stronie: <https://kwalifikacje.gov.pl/images/downloads/materia%C5%82y_do_serwisu_ZSK/publikacje_SRK/SRK-IT_pl_internet_fin_popr.pdf>

Szczegółowe informacje na temat Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Telekomunikacyjnego dostępne są na stronie:

<https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-telekomunikacji-srk-tele/>

Pozostałe sektorowe ram kwalifikacji dostępne są na stronie:

<https://kwalifikacje.gov.pl/aktualnosci/1514-sektorowe-ramy-kwalifikacji>

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług kierowniczych i usług eksperckich, których celem jest aktualizacja dwóch projektów Sektorowych Ram Kwalifikacji w następujących sektorach:

1. Sektor Informatyczny (SRK IT)
2. Sektor Telekomunikacji (SRK Tele)

Opracowanie aktualizacji projektu sektorowej ramy kwalifikacji w każdym wskazanym powyżej sektorze jest odrębną częścią zamówienia. Wykonawca (ekspert/kierownik) może złożyć tylko jedną ofertę na świadczenie usług eksperckich, lub na świadczenie usługi kierowniczej w jednej części niniejszego zamówienia dotyczącej jednej aktualizacji projektu sektorowej ramy kwalifikacji.

Zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach, przez dwa odrębne zespoły Ekspertów Merytorycznych pod przewodnictwem dwóch Kierowników Zespołów Ekspertów Merytorycznych, we współpracy z Ekspertami Metodycznymi Instytutu Badań Edukacyjnych.

Przedmiotowe zamówienie dotyczy zapewnienia usług dla dwóch zespołów eksperckich:

do aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze Informatycznym (SRK IT):

1. Jednego Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych
2. Jedenastu Ekspertów Merytorycznych

do aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze Telekomunikacyjnym (SRK Tele):

1. Jednego Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych

2. Dziesięciu Ekspertów Merytorycznych

Zamawiający określi odrębne wymagania i warunki udziału w zamówieniu dla kandydatów na Ekspertów i kandydatów na Kierowników wytypowanych do pracy nad aktualizacją SRK IT i aktualizacją SRK Tele.

Aktualizacja Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Informatycznego (SRK IT)

Na potrzeby zamówienia przyjęto następującą definicję sektora IT.

Sektor IT jest to obszar działalności, w ramach którego informacja jest: pozyskiwana, przesyłana, przetwarzana, analizowana, przechowywana i prezentowana. Ten obszar przejawia się poprzez działania o różnym stopniu złożoności, związane z analizą wymagań, projektowaniem, napisaniem, przetestowaniem, zabezpieczeniem i wdrożeniem oprogramowania lub administrowaniem – konfiguracją i utrzymaniem w ruchu systemu informatycznego oraz niezbędnymi czynnościami związanymi z jego aktualizacją.

Aktualizacja Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego zostanie opracowana przez zespół ekspertów merytorycznych posiadający specjalistyczną wiedzę na temat sektora/branży informatycznej (funkcjonujących w nim podmiotów, występujących pomiędzy nimi relacji, praktycznych kompetencji wykorzystywanych przez pracowników oraz specyficznych kwalifikacji nadawanych w branży itd.), a także wiedzę z zakresu opisywania kwalifikacji, tworzenia programów kształcenia i szkoleń.

Poza Ekspertami Merytorycznymi i Kierownikiem wyłonionymi w tym zamówieniu, w skład zespołu aktualizującego Sektorową Ramę Kwalifikacji sektora Informatycznego (SRK IT) wejdą przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy będą pełnić rolę Ekspertów Metodycznych. Zespół Ekspertów Merytorycznych zostanie wsparty również przez m.in. przedstawicieli administracji centralnej, regulatorów sektora oraz środowisk branżowych zaproszonych do udziału w pracach przez IBE (tzw. doradców IBE).

Warunki udziału w postępowaniu - Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych ds. aktualizacji SRK IT

Osoba pełniąca rolę Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych ds. aktualizacji projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sektorze Informatycznym (SRK IT) powinna spełniać warunki określone w SWZ.

Warunki udziału w postępowaniu - Eksperci Merytoryczni w Zespole Ekspertów Merytorycznych ds. aktualizacji SRK IT

Zespół Ekspertów Merytorycznych będzie liczył maksymalnie 11 przedstawicieli z obszaru IT w następujących kategoriach tematycznych:

1. **Kategoria I – analityka IT** (analiza i rozwój systemów komputerowych, tworzenie architektury IT, rozwijanie aplikacji, zapewnianie bezpieczeństwa aplikacji).
2. **Kategoria II – aplikacje IT** (projektowanie, programowanie, testowanie aplikacji i systemów, w tym aplikacji mobilnych i multimediów w różnych językach programowania, testowanie oprogramowania).
3. **Kategoria III – bazy danych** (projektowanie i administrowanie baz danych, tworzenie, administrowanie).
4. **Kategoria IV – sieci komputerowe** (projektowanie i administrowanie systemów i sieci komputerowych, ich analizowanie i rozwijanie oraz zapewnianie bezpieczeństwa danych);
5. **Kategoria V – inżynieria komputerowa** (tworzenie architektury IT, architektura i działanie pojedynczych lub złożonych systemów komputerowych).
6. **Kategoria VI – technologie internetowe** (projektowanie i zarządzanie stronami internetowymi, tworzenie aplikacji WWW, rozwijanie technologii internetowych, bezpieczeństwo).
7. **Kategoria VII – wsparcie IT** (wsparcie informatyczne i techniczne użytkowników software’u lub hardware’u w codziennej pracy z oprogramowaniem, systemami lub sprzętem, wsparcie sieci, usług, oprogramowania).
8. **Kategoria VIII – zarządzanie w IT** (organizacja i zarządzanie projektami z zakresu IT, w tym m.in.: tworzenie strategii biznesowych w IT, operacyjne zarządzanie projektem, zarządzanie produktem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami, udoskonalanie procesów biznesowych, zarządzanie jakością, zarządzanie zmianą, zarządzanie bezpieczeństwem informacji itp.).
9. **Kategoria IX – Edukacja formalna** – szkolnictwo wyższe z zakresu IT.
10. **Kategoria X** **–** **Edukacja formalna** – szkolnictwo branżowe z zakresu IT.
11. **Kategoria XI – Edukacja pozaformalna z zakresu certyfikowanych w branży IT szkoleń/kursów/warsztatów** (trenerzy zewnętrzni, trenerzy wewnętrzni i/lub czynni egzaminatorzy z uprawnieniami).

Każdy kandydat na Eksperta Merytorycznego może wskazać tylko jedną kategorię, w ramach której chce brać udział w pracach nad opracowaniem SRK IT. Nie można łączyć funkcji członka Zespołu Ekspertów Merytorycznych i jego Kierownika.

Ekspert Merytoryczny w każdej z wyżej wyróżnionych kategorii musi spełniać warunki udziału określone w SWZ.

Aktualizacja Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Telekomunikacyjnego (SRK Tele)

Na potrzeby zamówienia przyjęto następującą definicję sektora telekomunikacyjnego.

Sektor telekomunikacji obejmuje nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną.

Aktualizacja Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Telekomunikacyjnego zostanie opracowana przez zespół Ekspertów Merytorycznych posiadający specjalistyczną wiedzę na temat sektora/branży telekomunikacyjnej (funkcjonujących w nim podmiotów, występujących pomiędzy nimi relacji, praktycznych kompetencji wykorzystywanych przez pracowników oraz specyficznych kwalifikacji nadawanych w branży itd.), a także wiedzę z zakresu opisywania kwalifikacji, tworzenia programów kształcenia i szkoleń.

Poza Ekspertami Merytorycznymi i Kierownikiem Merytorycznym Zespołu Ekspertów wyłonionymi w tym zamówieniu, w skład zespołu aktualizującego Sektorową Ramę Kwalifikacji dla Telekomunikacji wejdą przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy będą pełnić rolę Ekspertów Metodycznych. Zespół Ekspertów Merytorycznych zostanie wsparty również przez m.in. przedstawicieli administracji centralnej, regulatorów sektora oraz środowisk branżowych zaproszonych do udziału w pracach przez IBE (tzw. doradców IBE).

Warunki udziału w postępowaniu - Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych ds. aktualizacji SRK Tele

Osoba pełniąca rolę Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych ds. aktualizacji projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sektorze Telekomunikacyjnym (SRK Tele) powinna spełniać warunki określone w SWZ.

Warunki udziału w postępowaniu - Eksperci Merytoryczni w Zespole Ekspertów Merytorycznych ds. aktualizacji SRK Tele

Zespół Ekspertów Merytorycznych będzie liczył maksymalnie 10 przedstawicieli z obszaru telekomunikacji w następujących kategoriach tematycznych:

1. **Kategoria I – obszar infrastruktury**
   1. podkategoria I – projektowanie budowlanych obiektów telekomunikacyjnych (sieci, systemy, urządzenia)
   2. podkategoria II – budowa obiektów telekomunikacyjnych, montaż uruchomienie i pomiar linii, sieci, instalacji oraz systemów telekomunikacyjnych
   3. podkategoria III – utrzymanie i zarządzanie sieciami i budowlanymi obiektami telekomunikacyjnymi (w tym bezpieczeństwo)
2. **Kategoria II – obszar usług i urządzeń**
   1. podkategoria I – wytwarzanie, sprzedaż, świadczenie i koordynacja usług telekomunikacyjnych międzyoperatorskich
   2. podkategoria II – wytwarzanie, sprzedaż, świadczenie i koordynacja usług telekomunikacyjnych detalicznych
   3. podkategoria III – montaż, instalowanie, uruchamianie, testowanie, konserwacja, serwis i eksploatacja urządzeń oraz systemów telekomunikacyjnych
3. **Kategoria III – Analiza Rynku HR w sektorze Teleinformatycznym** (monitorowanie i analiza rynku pracy IT i Tele)
4. **Kategoria IV – Edukacja formalna** 
   1. podkategoria I – szkolnictwo wyższe z zakresu telekomunikacji
   2. podkategoria II – szkolnictwo branżowe z zakresu telekomunikacji
5. **Kategoria V – Edukacja pozaformalna z zakresu telekomunikacji**

Każdy kandydat na Eksperta Merytorycznego może wskazać tylko jedną kategorię (w tym tylko jedną podkategorię, jeśli wyróżniono), w ramach której chce brać udział w pracach nad opracowaniem SRK Tele. Nie można łączyć funkcji członka Zespołu Ekspertów Merytorycznych i jego Kierownika.

Ekspert merytoryczny w każdej z wyżej wyróżnionych kategorii musi spełniać warunki określone w SWZ.

Organizacja i zakres prac nad aktualizacją sektorowej ramy kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych będzie odpowiedzialny za całość prac nad aktualizacją dwóch ram sektorowych w sektorze informatycznym (SRK IT) i sektorze telekomunikacyjnym (SRK Tele). W ramach zamówienia zostaną wyłonione dwa zespoły eksperckie, które równolegle będą pracować nad aktualizacją dwóch ram sektorowych (SRK IT) i (SRK Tele).

Eksperci Metodyczni IBE będą nadzorować pracę kierowników obu zespołu ekspertów merytorycznych oraz jego członków. Będą też zwracać uwagę na zgodność aktualizowanych SRK z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) na każdym etapie ich aktualizacji. Ich ścisła współpraca z kierownikami zespołów ekspertów merytorycznych będzie miała na celu zapewnienie, aby aktualizowane ramy sektorowe odpowiadały potrzebom branży informatycznej i telekomunikacyjnej.

Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych we współpracy z Ekspertami Metodycznymi IBE będzie organizować wszystkie spotkania (tj. uzgadniać terminy spotkań z Ekspertami Merytorycznymi), akceptować efekty prac poszczególnych Ekspertów, czuwać nad terminowością prac.

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy niepełnym składzie Zespołu Ekspertów Merytorycznych lub wprowadzanie niektórych Ekspertów do prac w trakcie realizacji zamówienia.

Instytut Badań Edukacyjnych podczas prac nad aktualizacją Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT) oraz Sektora Telekomunikacyjnego (SRK Tele) zapewni odpowiednie zaplecze organizacyjne zarówno w postaci miejsca do przeprowadzenia spotkań w siedzibie w Warszawie lub w innym miejscu w Polsce, wraz z zapewnionym cateringiem, noclegiem i zwrotem kosztów dojazdów jak również i platformę do pracy zdalnej.

W przypadku organizacji spotkań stacjonarnych podczas poszczególnych etapów prac nad aktualizacją sektorowej ramy kwalifikacji, Zamawiający zapewni ekspertom/kierownikowi podczas tych spotkań catering, nocleg, przednocleg (jeśli dotyczy), zwrot kosztu dojazdu oraz materiały informacyjne (patrz punkt Zasady Współpracy).

Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych ds. aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji - Zakres Prac

Prace nad aktualizacją sektorowej ramy kwalifikacji będą koordynowane przez Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych we współpracy z Ekspertami Metodycznymi IBE.

Usługa ekspercka świadczona przez Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych będzie obejmowała następujący zakres prac:

1. Ścisła współpraca z Zespołem Ekspertów Metodycznych IBE w trakcie realizacji zamówienia
2. Koordynacja i kierowanie pracami Zespołu Ekspertów Merytorycznych
3. Konsultacje z Zespołem Ekspertów Metodycznych IBE w zakresie:
   1. terminów, programu i składu osobowego Zespołu Ekspertu Merytorycznych podczas seminariów, spotkań roboczych, konferencji i innych wydarzeń;
   2. koncepcji merytorycznej produktów zamówienia;
   3. analizy wniosków z konsultacji aktualizacji SRK
4. Wsparcie w pozyskaniu doradców IBE
5. Aktywny udział i współprowadzenie seminariów, spotkań roboczych, konferencji podsumowującej i innych wydarzeń promujących SRK (patrz: etap 4 prac nad aktualizacją)
6. Opracowanie wraz z Zespołem Ekspertów Merytorycznych i Metodycznych wstępnego projektu aktualizacji SRK oraz wstępnej wersji słownika SRK oraz koncepcji weryfikacji wstępnego projektu aktualizacji SRK
7. Opracowanie wraz z Zespołem Ekspertów Merytorycznych ostatecznej wersji projektu aktualizacji SRK wraz ze słownikiem
8. Udział w działaniach promujących SRK

Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych jest odpowiedzialny za opracowanie wraz z Zespołami Ekspertów Merytorycznych i Ekspertów Metodycznych produktów opisanych we wskazanych powyżej punktach 6-8 zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Zostanie on szczegółowo uzgodniony przy podpisywaniu umowy.

Planowana liczba godzin realizacji usługi eksperckiej świadczonej przez Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych wynosi 145 godzin.

Zespół Ekspertów Merytorycznych ds. aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji - Zakres Prac

Usługa ekspercka świadczona przez członka Zespołu Ekspertów Merytorycznych będzie obejmowała następujący zakres prac:

1. Ścisła współpraca z Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych i Ekspertami Metodycznymi IBE w trakcie realizacji zamówienia
2. Realizacja zadań merytorycznych w porozumieniu z Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych
3. Aktywny udział w seminariach, spotkaniach roboczych, konferencji podsumowującej i innych wydarzeniach promujących SRK (patrz: etap 4 prac nad aktualizacją)
4. Opracowanie wraz z pozostałymi członkami Zespołu Ekspertów Merytorycznych wstępnego projektu aktualizacji SRK oraz wstępnej wersji słownika SRK
5. Opracowanie wraz z pozostałymi członkami Zespołu Ekspertów Merytorycznych ostatecznej wersji projektu aktualizacji SRK wraz ze słownikiem SRK
6. Udział w działaniach promujących SRK

Ekspert Merytoryczny jest odpowiedzialny za opracowanie wraz z innymi członkami Zespołu Ekspertów Merytorycznych, Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych oraz Ekspertami Metodycznymi produktów opisanych we wskazanych powyżej punktach 4-6 zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

Planowana liczba godzin realizacji usługi świadczonej przez każdego eksperta wynosi 66 godzin.

Etapy prac nad aktualizacją Sektorowej Ramy Kwalifikacji

Opracowanie aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora przebiegać będzie następująco:

**Etap 1**

Opracowanie wstępnego projektu aktualizacji ze wstępną wersją słownika oraz koncepcji weryfikacji wstępnego projektu aktualizacji.

**Etap 2**

Przeprowadzenie konsultacji branżowych wstępnego projektu aktualizacji wraz ze wstępną wersją słownika.

**Etap 3**

Analiza uwag zebranych podczas konsultacji/pokonsultacyjnych oraz opracowanie ostatecznego projektu aktualizacji wraz ze słownikiem.

**Etap 4**

Upowszechnianie informacji na temat aktualizacji Sektorowych Ram Kwalifikacji wśród różnych grup interesariuszy (wydarzenia promujące, seminaria, konferencje, artykuły w prasie, i inne).

Szczegółowy opis poszczególnych etapów prac

**Etap 1:**

Etap pierwszy rozpoczyna się od przygotowania merytorycznego Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych oraz jego członków. Przed przystąpieniem do seminarium wprowadzającego zostaną udostępnione im następujące materiały:

1. Podstawowe założenia nt. ZSK oraz SRK
2. Publikacje pn. Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego/Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Telekomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem matrycy kompetencji SRK IT/SRK Tele.
3. Analiza i sformułowanie wniosków do aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Informatycznego/sektora Telekomunikacyjnego.
4. Inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia prac nad aktualizacją SRK IT/SRK Tele.

W trakcie prac nad aktualizacją na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych zostanie przeprowadzone badanie reaktywne pn. *Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym*, a na jego podstawieopracowany raport z ww. badania, który będzie zawierał wyniki dotyczące funkcjonujących w sektorze kompetencji oraz informacje na temat kwalifikacji. Raport będzie dokumentem pomocniczym dla Zespołu Ekspertów Merytorycznych w celu wykorzystania go w pracy nad aktualizacją. Raport po opracowaniu zostanie przekazany zespołom ekspertów merytorycznych oraz jego kierownikom.

Wszystkie wskazane powyżej materiały mają na celu pomóc w pracy merytorycznej w określeniu granic sektora, jego definicji oraz głównych obszarów działalności, które mogą przekształcić się w wyznaczniki sektora.

Po zapoznaniu z ww. materiałami przez Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych oraz jego członków Instytut Badań Edukacyjnych zorganizuje dwudniowe stacjonarne seminarium wprowadzające w Warszawie rozpoczynające prace nad każdą z aktualizacji sektorowych ram kwalifikacji. Udział w seminarium będzie obowiązkowy dla członków zespołu ekspertów merytorycznych oraz jego kierowników. Seminarium będzie poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Zapoznaniu się wszystkich osób biorących udział w procesie aktualizacji SRK IT/SRK Tele.
2. Wprowadzeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ze szczególnym uwzględnieniem założeń metodyki aktualizacji opracowania sektorowych ram kwalifikacji.
3. Prezentacji dotychczasowej wersji SRK w danym sektorze wraz z proponowanymi kierunkami jej aktualizacji.
4. Przedstawieniu harmonogramu prac nad aktualizacją w danym sektorze.
5. Organizacji prac zespołu (ze wskazaniem obszarów odpowiedzialności).
6. Uzgodnieniu definicji sektora, jego zakresów oraz głównych obszarów działalności.

Na zaproszenie IBE w seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele m.in. administracji centralnej, regulatorzy sektora oraz przedstawiciele środowisk branżowych.

Po seminarium wprowadzającym rozpocznie się cykl warsztatów merytorycznych poświęconych przygotowaniu wstępnego projektu aktualizacji SRK. Warsztaty będą odbywać się w formule online z podziałem na grupy (całego zespołu, w podgrupach lub indywidualne) w godzinach pracy IBE, w dni robocze w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00. Warsztaty grupowe będą trwać 180 minut z przerwą, z kolei warsztaty indywidualne 90 minut.

Podczas warsztatów będą na bieżąco opracowywane wyznaczniki sektorowe, wiązki kompetencji, a także wyodrębniane kompetencje specyficzne w danym sektorze. Na tym etapie Eksperci Merytoryczni będą również wskazywać i definiować podstawowe pojęcia, które pojawią się w pierwotnej wersji słownika załączonego do SRK.

Prace nad aktualizacją SRK będą organizowane przez Ekspertów Metodycznych IBE oraz prowadzone we współpracy z Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych.

W trakcie prac nad wstępnym projektem aktualizacji Eksperci Metodyczni IBE będą wspierać pracę zespołów ekspertów merytorycznych i ich kierowników oraz monitorować ją tak, aby dwa wstępne projekty ramy spełniały następujące wymagania:

1. Zaktualizowana SRK będzie zgodna z założeniami ZSK i zapisami ustawy o ZSK dotyczącymi sektorowych ram kwalifikacji.
2. Charakterystyki poziomów SRK będą adekwatne do aktualnej specyfiki sektora informatycznego/telekomunikacyjnego
3. Charakterystyki SRK powinny uwzględniać m.in. kluczowe grupy kompetencji wymaganych do pracy w sektorze oraz powinny odnosić się do kwalifikacji w nim nadawanych.
4. Charakterystyki poziomów SRK nie powinny być kopią lub opracowaniem już istniejących ram (wyłączając istniejące SRK IT i TELE), jednak dopuszczono możliwość uwzględnienia w opracowywanej SRK części charakterystyk poziomów zawartych we wcześniej opracowanych ramach, w uzasadnionym przypadku gdy obszary kompetencji są wspólne dla tych ram i jednocześnie są charakterystyczne dla opracowywanej SRK.

Równolegle do prac nad aktualizacją wstępnego projektu SRK przygotowywana będzie weryfikacja koncepcji przez przedstawicieli branży. Koncepcja ta będzie przygotowywana przez Ekspertów Metodycznych IBE we współpracy z Kierownikiem Ekspertów Merytorycznych.

**Etap 2:**

Konsultacje branżowe prowadzone będą przez Ekspertów Metodycznych IBE i dotyczyć będą przede wszystkim adekwatności zaproponowanych wyznaczników sektorowych oraz charakterystyk poziomów SRK. W ramach konsultacji przeprowadzone zostaną po dwie recenzje dla każdego wstępnego projektu aktualizacji SRK oraz planowane są inne formy weryfikacji ramy, w tym. m.in. seminaria w formule stacjonarnej i online, wywiady indywidualne, wywiady grupowe, ankiety, panele eksperckie w ramach wydarzeń branżowych i inne. Zakres tych prac, czas ich trwania, forma konsultacji oraz osoby uczestniczące w konsultacjach zostaną wskazane przez Ekspertów Metodycznych IBE przy współpracy z Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych. Finalne ustalenia będą stanowiły koncepcję weryfikacji wstępnego projektu aktualizacji SRK.

Na tym etapie wstępny projekt aktualizacji SRK przekazywany jest także do prac redakcyjnych w IBE.

Celem przeprowadzonych konsultacji będzie uzyskanie opinii od przedstawicieli sektora co do adekwatności proponowanych wyznaczników sektorowych oraz charakterystyk poziomów SRK i ich zgodności z praktycznymi doświadczeniami osób biorących udział w konsultacjach.

Projekt aktualizacji SRK będzie weryfikowany pod względem:

1. Kompletności charakterystyk poziomów (tj. spójności, poprawności logicznej i językowej),
2. Zgodności z założeniami ZSK oraz zapisami ustawy o ZSK dotyczącymi ram sektorowych,
3. Oryginalności (nie będzie kopią lub opracowaniem już istniejących SRK),
4. Użyteczności i możliwości praktycznego wykorzystania SRK.

Wszystkie uwagi z konsultacji będą zgromadzone i wykorzystane przez Ekspertów Metodycznych IBE do propozycji korekty dwóch wstępnych projektów aktualizacji SRK.

**Etap 3**

Wnioski oraz wyniki procesu konsultacji i weryfikacji zostaną przekazane Zespołowi Ekspertów Merytorycznych i Kierownikowi, którzy na ich podstawie dokonają niezbędnych poprawek we wstępnym projekcie aktualizacji SRK we współpracy z Ekspertami Metodycznymi IBE. Rezultatem tego procesu będzie zaktualizowany projekt SRK.

Prace będą zorganizowane w formule warsztatowej online z podziałem na grupy bądź indywidualnie i odbywać się będą w dni robocze w godzinach pracy IBE tj. 8:00 - 16:00. Warsztaty grupowe będą trwać 180 minut, z kolei warsztaty indywidualne 90 minut.

Zaktualizowany projekt SRK powinien uwzględniać uwagi zgłoszone przez przedstawicieli środowiska branżowego w trakcie konsultacji. W sytuacji, gdy nie będzie możliwe uwzględnienie zgłoszonych uwag, Eksperci Metodyczni IBE w porozumieniu z Zespołem Ekspertów Merytorycznych zapisują stosowną informację.

Na tym etapie powstanie ostateczna wersja słownika, który jest załącznikiem do SRK.

**Etap 4**

Ostatnim etapem prac nad aktualizacją SRK będzie udział Kierownika Merytorycznego i Zespołu Ekspertów Merytorycznych w jednodniowej konferencji podsumowującej prace nad aktualizacją SRK (formuła stacjonarna lub on-line). O miejscu, terminie i formule konferencji uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Celem tego spotkania będzie prezentacja aktualizacji SRK wśród środowiska branżowego oraz jej upowszechnienie.

Członkowie Zespołu Ekspertów są zobowiązani do obowiązkowego i aktywnego uczestnictwa we wskazanej wyżej konferencji. W przypadku spotkania stacjonarnego jego uczestnicy będą mieli zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz nocleg.

Po opracowaniu ostatecznych projektów zaktualizowanych SRK członkowie Zespołów Ekspertów Merytorycznych i Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych będą zobowiązani do wyboru jednej z kilku poniżej wymienionych aktywności na rzecz upowszechniania informacji nt. SRK:

* artykuł poświęcony tematyce SRK, np. do Kwartalnika ZSK,
* nagranie audio lub wideo wywiadu z Ekspertem Metodycznym/Kierownikiem,
* prezentacja lub udział w panelu eksperckim podczas wydarzenia branżowego,
* inna forma zaproponowana przez Ekspertów Merytorycznych i Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych, zaakceptowana przez Ekspertów Metodycznych IBE.

Tematyka ww. aktywności powinna dotyczyć efektu prac nad SRK, m.in. możliwości praktycznego wykorzystania SRK w działach HR, uzupełniania luk kompetencyjnych w branży, aktualnych trendów nt. rozwoju kompetencji w branży.

Forma ww. aktywności zostanie dostosowana do indywidualnych preferencji Ekspertów Merytorycznych oraz Kierownika Merytorycznego.

Produkty prac Kierownika Merytorycznego i Zespołu Ekspertów Merytorycznych dla SRK IT

W ramach zamówienia produkty zostaną wypracowane na etapie 1, 3 i 4.

Etap 1 - produkty:

1. Wstępny projekt aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Informatycznego (SRK IT). Opracowany wstępny projekt aktualizacji SRK IT będzie zawierał:

* definicję i zakres sektora,
* najważniejsze obszary działalności w sektorze (wyznaczniki sektorowe),
* wiązki i charakterystyki poziomów SRK, zgodne z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji,
* słownik pojęć stosowanych w SRK.

1. Wstępny słownik dla aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Informatycznego (SRK IT)
2. Koncepcja weryfikacji wstępnego projektu aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Informatycznego (SRK IT) - dotyczy Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych

Etap 3 - produkty:

1. Ostateczny projekt aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Informatycznego (SRK IT). Będzie on zawierał wszystkie ww. elementy wstępnego projektu aktualizacji SRK IT uzupełnione o uwzględnione uwagi na etapie konsultacji branżowych.
2. Ostateczna wersja słownika dla aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Informatycznego (SRK IT)

Etap 4 - produkty:

W zależności od ustalonego zaangażowania Kierownika Merytorycznego i członków Zespołu Merytorycznego jako produkt na rzecz upowszechniania informacji nt. SRK IT zalicza się:

1. Artykuł poświęcony tematyce SRK IT, który zostanie wykorzystany np. do Kwartalnika ZSK,
2. Nagranie audio lub wideo wywiadu z Ekspertem Metodycznym, którego materiał może zostać wykorzystany, np. na stronę www IBE,
3. Prezentację lub potwierdzone uczestnictwo w panelu eksperckim podczas wydarzenia branżowego.
4. Inną formę zaproponowaną przez Ekspertów Merytorycznych i Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych, zaakceptowaną przez Ekspertów Metodycznych IBE.

Produkty prac Kierownika Merytorycznego i Zespołu Ekspertów Merytorycznych dla SRK Tele

W ramach zamówienia produkty zostaną wypracowane na etapie 1, 3 i 4.

Etap 1 - produkty:

1. Wstępny projekt aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Telekomunikacyjnego (SRK Tele). Opracowany wstępny projekt aktualizacji SRK Tele będzie zawierał:

* definicję i zakres sektora,
* najważniejsze obszary działalności w sektorze (wyznaczniki sektorowe),
* wiązki i charakterystyki poziomów SRK, zgodne z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji,
* słownik pojęć stosowanych w SRK.

1. Wstępny słownik dla aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Telekomunikacyjnego (SRK Tele)
2. Koncepcja weryfikacji wstępnego projektu aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Telekomunikacyjnego (SRK Tele) - dotyczy Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych

Etap 3 - produkty:

1. Ostateczny projekt aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Telekomunikacyjnego (SRK Tele). Będzie on zawierał wszystkie ww. elementy wstępnego projektu aktualizacji SRK Tele uzupełnione o uwzględnione uwagi na etapie konsultacji branżowych.
2. Ostateczna wersja słownika dla aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Telekomunikacyjnego (SRK Tele)

Etap 4 - produkty:

W zależności od ustalonego zaangażowania Kierownika Merytorycznego i członków Zespołu Merytorycznego jako produkt na rzecz upowszechniania informacji nt. SRK Tele zalicza się:

1. Artykuł poświęcony tematyce SRK Tele, który zostanie wykorzystany np. do Kwartalnika ZSK,
2. Nagranie audio lub wideo wywiadu z Ekspertem Metodycznym, którego materiał może zostać wykorzystany, np. na stronę www IBE,
3. Prezentację lub potwierdzone uczestnictwo w panelu eksperckim podczas wydarzenia branżowego,
4. Inną formę zaproponowaną przez Ekspertów Merytorycznych i Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych, zaakceptowaną przez Ekspertów Metodycznych IBE.

Termin wykonania zamówienia

Wyłoniony Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych oraz Zespół Ekspertów Merytorycznych przystąpi do realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy, którą planuje się na połowę marca 2024 r. i będzie trwała do 29 listopada 2024 r. Całość prac szacuje się na osiem miesięcy, przy czym zakłada się poniższy orientacyjny harmonogram prac:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Etap** | **Zadanie** | **Terminy realizacji** |
| 1. | Etap 0 | Podpisanie umowy z Wykonawcą | data podpisania  umowy |
| 2. | Etap I | Zapoznanie się z materiałami merytorycznymi | w ciągu 14 dni od podpisania umowy |
| 3. | Seminarium wprowadzające | w ciągu 21 dni od podpisania umowy |
| 4. | Warsztaty indywidualne lub grupowe | w ciągu 90 dni od podpisania umowy |
| 6. | Etap II | Konsultacje branżowe | w ciągu 135 dni od podpisania umowy |
| 7. | Etap III | Zapoznanie się z materiałami konsultacyjnymi | w ciągu 150 dni od podpisania umowy |
| 8. | Warsztaty indywidualne lub grupowe | w ciągu 180 dni od podpisania umowy |
| 9. | Etap IV | Konferencja podsumowująca | w ciągu 210 dni od podpisania umowy |
| 10. | Praca nad indywidualnym wkładem do upowszechnia SRK IT | w ciągu 240 dni od podpisania umowy |

Ostateczny harmonogram realizacji aktualizacji każdej z SRK może ulec zmianie, również w trakcie realizacji Zamówienia.

Zasady Współpracy

1. Prace nad aktualizacją Sektorowych Ram Kwalifikacji SRK będą odbywały w się w formacie seminariów, warsztatów grupowych, indywidualnych, pracy indywidualnej. Wydarzenia będą realizowane głównie w formie zdalnej, planowane jest kilka spotkań stacjonarnych (seminarium wprowadzające, konferencja podsumowująca).

2. Eksperci Merytoryczni/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych uczestniczący w wydarzeniach stacjonarnych otrzymają materiały informacyjne, zostanie zapewniony catering, nocleg, przednocleg (jeśli dotyczy), zwrot kosztów dojazdów zgodnie z zasadami obowiązującymi w IZ (Instytucji Zarządzającej).

3. Bez względu na formułę wydarzeń (stacjonarnie, online) spotkania będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 8:00 – 16:00.

4. Przed zaplanowanymi wydarzeniami eksperci będą zobowiązani do zapoznania się z materiałami przesłanymi przez Zamawiającego. Zapoznanie się przez Ekspertów Merytorycznych i Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych z materiałami oraz przygotowanie do wydarzeń jest wliczone w cenę roboczogodziny.

5. Z uwagi na specyfikę projektu nie jest możliwe oszacowanie dokładnej liczby wydarzeń, nie mniej poglądowo zakłada się, że w trakcie realizacji zamówienia Ekspert Merytoryczny będzie uczestniczył w około 20 wydarzeniach. Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych w około 50 wydarzeniach. Przedstawiony terminarz wydarzeń ma na celu pomóc Kierownikowi Merytorycznemu oraz Ekspertowi Merytorycznemu oszacować swoją dyspozycyjność i zaangażowanie czasowe do pracy nad SRK.

6. W przypadku wydarzeń stacjonarnych (seminarium, konferencja podsumowująca itp.) termin wydarzenia zostanie podany do wiadomości Ekspertom Merytorycznym/Kierownikowi Zespołu Ekspertów Merytorycznych z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wydarzeń zdalnych grafik z terminami spotkań zostanie ustalony z Ekspertami Merytorycznymi/Kierownikiem Merytorycznym z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

7. Po ustaleniu terminów wydarzeń Ekspert Merytoryczny/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych otrzyma mailowe zaproszenie na wydarzenie, zwrotnie potwierdzając w nim swój udział.

8. Przewiduje się organizację wydarzeń indywidualnych ad hoc/doraźnie z Ekspertami Merytorycznymi/Kierownikiem Merytorycznym na każdym z etapów prac nad ramą po uzgodnieniu terminu.

9. Podczas prac warsztatowych od Ekspertów Merytorycznych/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych oczekuje się:

* aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych wydarzeniach (seminariach, pracach warsztatowych etc.). Przez aktywne uczestnictwo w spotkaniu należy rozumieć udział w dyskusji, zgłaszanie uwag propozycji i zastrzeżeń do wstępnego projektu aktualizacji SRK.
* Współpracy z innymi Ekspertami Merytorycznymi, Ekspertami Metodycznymi IBE, doradcami w taki sposób aby zrealizować ogólny cel zamówienia.
* Zapewnienia dyspozycyjności (aby uczestniczyć w spotkaniach w zaplanowanych terminach) podczas realizacji zamówienia i niezwłocznej informacji w przypadku niemożności uczestnictwa w spotkaniu.

10. Podczas warsztatów Ekspert Merytoryczny/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych zobowiązany jest do korzystania z własnego sprzętu komputerowego (komputer z monitorem, laptop, nie smartfon) w celu bieżącego czytania, analizowania, komentowania i korygowania zapisów na matrycy ramy SRK oraz własnych słuchawek pozwalających wyeliminować pogłos. Podczas udziału w spotkaniach on-line Ekspert Merytoryczny/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych powinien zapewnić sobie warunki umożliwiające efektywną pracę, np. nie może prowadzić samochodu etc.

12. W przypadku niemożności uczestnictwa w spotkaniu Ekspert Merytoryczny/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych będzie zobowiązany do przesłania minimum 2 dni przed spotkaniem informacji o przewidywanej absencji na spotkaniu na adres służący do kontaktu (telefonicznie, mailowo).

13. Z uwagi na opcję nagrywania spotkań, Ekspert Merytoryczny/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych będzie miał możliwość odsłuchania nagrania, aby być na bieżąco z pracą pozostałych Ekspertów. Odsłuchanie nagrania nie będzie wliczało się do ewidencji zrealizowanych roboczogodzin.

14. W przypadku zlecenia działania na rzecz upowszechnienia informacji nt. aktualizacji SRK, po uzgodnieniu z Ekspertem Merytorycznym/Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych formy działania upowszechniającego (artykuł, panel, wywiad etc.). Ekspert otrzyma mailowe zlecenie dotyczące wykonania ustalonego zadania zawierające: liczbę godzin przewidzianą na realizację zadania, termin wykonania.

15. Poza udziałem w spotkaniach Ekspertowi Merytorycznemu/Kierownikowi Zespołu Merytorycznego może zostać zlecona praca indywidualna. Zlecenie pracy indywidualnej zostanie przesłane mailowo wraz ze wskazaniem zadania merytorycznego do zrealizowania, przewidzianym nakładem godzin oraz terminem wykonania i przesłania pracy indywidualnej.

Zasady rozliczenia

1. Rozliczenie pracy Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych będzie opierało się na sumie zrealizowanych godzin pracy (roboczogodzin) w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zakłada realizację 66 godzin pracy dla Eksperta Merytorycznego i 145 godzin dla Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych. Wysokość stawki za godzinę będzie wynikała z oferty złożonej przez Wykonawcę. Ekspert Merytoryczny/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych będzie zobowiązany do realizacji zakresu zadań wskazanych w OPZ (patrz: Kierownik Zespołu Ekspertów - Zakres Prac i Zespół Ekspertów - Zakres Prac).
2. Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia będzie zrealizowana faktyczna liczba roboczogodzin przez Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych wykazana w sprawozdaniu. Na sumę zrealizowanych roboczogodzin przez eksperta/kierownika składa się:

* liczba zrealizowanych godzin podczas wydarzeń w ramach pracy merytorycznej;
* liczba zrealizowanych godzin pracy indywidualnej zleconej przez Ekspertów Metodycznych;
* liczba godzin zleconych przez Ekspertów Metodycznych na realizację przez Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych działań upowszechniających (patrz: wkład na rzecz upowszechnienia informacji nt. aktualizacji SRK).

1. Zamawiający dopuszcza możliwość niewykorzystania przez Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych maksymalnej wartości zaplanowanych do realizacji 66/145 godzin. Ostateczna liczba zrealizowanych/wykorzystanych godzin będzie wynikała z faktycznego wykonania pracy przez danego Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych.
2. Zamawiający po uzgodnieniu z Ekspertem Merytorycznym/Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych zakresu prac będzie miał możliwość przesunięcia określonej liczby godzin pomiędzy wskazanymi elementami rozliczenia. Uzgodnienia dotyczące przesunięcia godzin będą odbywały się w formie pisemnej.

Sposób wypłaty wynagrodzenia

1. Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia będzie przesłane sprawozdanie złożone przez Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
2. Przesłanie sprawozdania, jego akceptacja lub zgłoszenie uwag nastąpi drogą elektroniczną w terminach ustalonych pomiędzy Ekspertem Merytorycznym/Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych a Zamawiającym.
3. Zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie jest podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę.
4. Wzór sprawozdania przekazany przez Zamawiającego będzie zawierał:

* opis wykonanych prac merytorycznych w trakcie realizacji zamówienia;
* ewidencję godzinową spotkań i wydarzeń (data spotkania, liczba godzin) oraz godzin pracy indywidualnej;
* ewidencję zrealizowanych godzin na rzecz upowszechniania informacji nt. SRK (data, liczba godzin).

Wypłata wynagrodzenia

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch ratach:
   * 1 rata wynagrodzenia po przygotowaniu wstępnej wersji projektu aktualizacji SRK;
   * 2 rata wynagrodzenia po zakończeniu całości prac.
2. Wysokość raty wynagrodzenia będzie wynikała z faktycznej liczby zrealizowanych godzin pracy Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych. Wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie z Wykonawcą, ale może być niższa. Zlecenie przez Zamawiającego niższej liczby godzin nie może być podstawą do roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z umowy.

Zwrot kosztów dojazdów i zapewnienie noclegu przez Zamawiającego dla Ekspertów Merytorycznych/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych w przypadku organizacji spotkań stacjonarnych

Zagwarantowanie noclegu dotyczy Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych oraz jego członków, którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż miejscowość, w której odbywa się spotkanie stacjonarne i gdy miejsce organizacji seminarium jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w niej uczestniczącej o więcej niż 50 km (droga publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie spotkanie stacjonarne zacznie się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00.

Zwrot kosztów dojazdu będzie rozliczany na podstawie faktycznie poniesionych wydatków do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką).