Zapewnienie usług Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych i usług eksperckich

dla aktualizacji projektu

Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK - Bud)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu *Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 (FERS), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Podstawowe Informacje na temat Sektorowych Ram Kwalifikacji

Produktem finalnym zamówienia będzie zaktualizowany projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w budownictwie (SRK-Bud). Rama obecnie służy jako narzędzie w porównywaniu kwalifikacji sektorowych, jak również stanowi rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. Aktualizacja Sektorowej Ramy Kwalifikacji w budownictwie ma na celu dostosowanie jej zapisów do aktualnych zmian zachodzących w tym sektorze gospodarczym.

**Polska Rama Kwalifikacji (PRK)** jest kluczowym elementem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) utworzonego na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005). Polska Rama Kwalifikacji (PRK) składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących efekty uczenia się, w podziale na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. PRK uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w ramach edukacji formalnej (oświata, szkolnictwo wyższe), pozaformalnej (szkolenia) oraz nieformalnego uczenia się (samokształcenie, uczenie się w miejscu pracy).

**Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK)** (zgodnie z Art. 2 Ustawy o ZSK) *„(…) to opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji”.* Charakterystyki (opisy) poziomów kwalifikacji w sektorowych ramach stanowią rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji II stopnia, typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, uwzględniających specyfikę danego sektora (branży).

Wśród wielu korzyści wynikających dla branż z aktualizacji sektorowych ram kwalifikacji oraz ich praktycznego wykorzystania, a także włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wymienić należy:

* łatwiejszą identyfikację kluczowych obszarów kompetencji w danej branży,
* zwiększenie transparentności kwalifikacji oraz lepsze dopasowanie kwalifikacji i programów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
* SRK stanowi narzędzie w procesie opisywania kwalifikacji, np. celem włączenia ich do ZSK,
* na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa SRK może służyć jako narzędzie w istotny sposób wspomagające zarządzanie kompetencjami.

Do września 2023 roku opracowano 21 sektorowych ram kwalifikacji dla sektorów: bankowości, sportu, turystyki, IT, telekomunikacji, budownictwa, usług rozwojowych, przemysłu mody, zdrowia publicznego, handlu, motoryzacji, przemysłu chemicznego, rolnictwa, energetyki, nieruchomości, górnictwa, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, rekultywacji i remediacji, przetwórstwa żywności, komunikacji marketingowej oraz cyberbezpieczeństwa.

Na wniosek zainteresowanego podmiotu, sektorowej rady ds. kompetencji lub z inicjatywy ministra właściwego dla danego sektora opracowana SRK może zostać, po spełnieniu określonych wymagań jak m.in. wykazaniu jej zgodności z PRK, włączona do ZSK. Dokonuje tego minister-koordynator ZSK (Minister Edukacji Narodowej) poprzez stosowne rozporządzenie. Do tej pory włączono 6 sektorowych ram kwalifikacji z następujących sektorów: turystyka, sport, budownictwo, usługi rozwojowe, handel i energetyka.

Szczegółowe informacje na temat Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie dostępne są na stronie:

<https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-w-budownictwie-srk-bud/>

Pozostałe sektorowe ram kwalifikacji dostępne są na stronie:

<https://kwalifikacje.gov.pl/aktualnosci/1514-sektorowe-ramy-kwalifikacji>

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych i usług eksperckich, dla aktualizacji projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud).

Wykonawca może złożyć maksymalnie trzy oferty w niniejszym zamówieniu.

Oznacza to, że może złożyć ofertę na świadczenie usługi Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych i maksymalnie dwie oferty na świadczenie usługi członka Zespołu Ekspertów Merytorycznych lub maksymalnie trzy oferty na świadczenie usługi członka Zespołu Ekspertów Merytorycznych. Nie można łączyć funkcji członka Zespołu Ekspertów Merytorycznych i jego Kierownika. W trakcie wyboru oferty zostanie podpisana tylko jedna umowa z Wykonawcą. Kryteria wyboru oferty zostaną przedstawione w SWZ.

Zamówienie będzie realizowane przez zespół Ekspertów Merytorycznych pod przewodnictwem Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych, we współpracy z Ekspertami Metodycznymi Instytutu Badań Edukacyjnych.

Przedmiotowe zamówienie dotyczy zapewnienia usług dla zespołu eksperckiego do aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud):

1. Jednego Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych
2. Dwunastu Ekspertów Merytorycznych

Zamawiający określi odrębne wymagania i warunki udziału w zamówieniu dla kandydatów na Ekspertów i kandydatów na Kierownika wytypowanych do pracy nad aktualizacją SRK-Bud.

Aktualizacja Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud).

Na potrzeby zamówienia przyjęto następującą definicję sektora budownictwa:

***Definicja sektora budownictwa***

*Budownictwo jest rodzajem działalności usługowej o charakterze materialnym, w wyniku której wznoszone są obiekty budowlane. Jej rezultat ma charakter trwały. Działalność budowlana prowadzona jest w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego, którego etapami są:*

*1. przygotowanie inwestycji budowlanej, projektowanie obiektu budowlanego,*

*działania administracyjno-prawne;*

*2. proces budowlano-montażowy, oddanie obiektu do użytkowania;*

*3. utrzymanie obiektu w stanie sprawności technicznej;*

*4. rozbiórka obiektu budowlanego.*

Aktualizacja Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie zostanie opracowana przez Zespół Ekspertów Merytorycznych posiadających specjalistyczną wiedzę na temat sektora budowlanego (funkcjonujących w nim podmiotów, występujących pomiędzy nimi relacji, praktycznych kompetencji wykorzystywanych przez pracowników oraz specyficznych kwalifikacji nadawanych w branży etc.), a także wiedzę z zakresu opisywania kwalifikacji, tworzenia programów kształcenia i szkoleń.

Poza Ekspertami Merytorycznymi i Kierownikiem wyłonionym w tym zamówieniu, w skład zespołu aktualizującego Sektorową Ramę Kwalifikacji w Budownictwie (SRK -Bud) wejdą przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy będą pełnić rolę Ekspertów Metodycznych. Zespół Ekspertów Merytorycznych zostanie wsparty również przez m.in. przedstawicieli administracji centralnej, regulatorów sektora oraz środowisk branżowych zaproszonych do udziału w pracach przez IBE (tzw. doradców IBE).

Warunki udziału w postępowaniu - Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych ds. aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie

Osoba pełniąca rolę Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych ds. aktualizacji projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budowlanym (SRK-Bud) powinna spełniać warunki:

Kierownik Zespołu Ekspertów powinien wykazać się spełnieniem wszystkich 3 warunków:

**Warunek 1** należy wykazać posiadanie specjalistycznej wiedzy na temat kompetencji wykorzystywanych w sektorze budownictwa oraz wiedzy na temat kwalifikacji funkcjonujących w tym sektorze wykazując doświadczenie zawodowe:

* w ostatnich 5 latach w co najmniej dwóch projektach identyfikujących i analizujących kluczowe potrzeby/wymagania kompetencyjne w sektorze budownictwa;

lub

* nie krótsze niż 12 miesięcy w ostatnich 5 latach w identyfikacji i wspieraniu w rozwoju kompetencji poprzez opracowanie standardów kwalifikacji i kompetencji zawodowych w obszarze budownictwa;

lub

* w zakresie autorstwa przynajmniej dwóch kwalifikacji rynkowych z obszaru budownictwa włączonych lub w trakcie procedury włączania do ZSK lub udział w ocenie eksperckiej w trakcie procesu włączania do ZSK przynajmniej dwóch kwalifikacji rynkowych z obszaru budownictwa;

lub

* w zakresie współautorstwa w opracowywaniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Budownictwa

**Warunek 2 należy** posiadać doświadczenie zawodowe:

* w opracowaniu i wdrożeniu kierunku studiów z zakresu budownictwa/podstawy programowej w kształceniu w zawodach budowlanych;

lub

* w przygotowywaniu programów co najmniej trzech kursów/szkoleń z zakresu budownictwa;

lub

* jakoekspert HR w sektorze budownictwa wykonujący swoje obowiązki więcej niż 18 miesięcy w ciągu ostatnich 5 lat;

lub

* nie krótsze niż 24 miesiące w obszarze budownictwa (kubaturowym, lub linowym), w ciągu ostatnich 5 lat, na stanowisku pracy, na poziomie co najmniej eksperckim tj. np. Projektant, Ekspert w zakresie budownictwa/Kierownik kontraktu/Kierownik budowy/Koordynator robót/Kierownik budowy lub równoważne lub realizując usługi B2B w równorzędnym zakresie.

**Warunek 3** należy posiadać doświadczenie zawodowe:

* zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat w zarządzaniu min. 2 projektami w sektorze budownictwa o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każdy (w tym 1 projekt dotyczący kompetencji i umiejętności).

Warunki udziału w postępowaniu - Eksperci Merytoryczni w Zespole Ekspertów Merytorycznych ds. aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie

Zespół Ekspertów Merytorycznych będzie liczył maksymalnie 12 przedstawicieli z obszaru budownictwa. Wyłonieni eksperci powinni wykazywać się doświadczeniem zawodowym w poszczególnych kategoriach:

1. **Kategoria I – *Prace w zakresie projektowania, programowania, planowania i wydawania decyzji o podjęciu realizacji inwestycji budowlanej*** *(zadania z zakresu programowania i planowania przestrzennego, projektowania konkretnego obiektu budowlanego, w tym: wydawania decyzji o podjęciu realizacji inwestycji budowlanej, określenia warunków zabudowy niezbędnych do lokalizacji inwestycji budowlanej, wybór technologii wykonania, sposobu realizacji poszczególnych etapów inwestycji, przeprowadzenie analiz energetycznych, kosztów, warunków użytkowania i sposobu eksploatacji, przygotowania inwestycji z zakresu remontu, przebudowy i rozbudowy obiektu budowlanego).*
* **podkategoria I:** osoba z doświadczeniem na stanowisku architekta/geodety/projektanta
* **podkategoria II:** osoba z doświadczeniem na stanowisku kierownika kontraktu/kierownika budowy
1. **Kategoria II – *Prace (roboty) budowlano-montażowe, w tym prace wykończeniowe*** *(zadania związane z właściwym wznoszeniem obiektu budowlanego, remontem, usprawnieniem, przebudową, nadbudową, rozbudową i rozbiórką. Roboty budowlano-montażowe rozpoczynają się po uzyskaniu pozwolenia na budowę (lub zgłoszeniu), a kończą się odbiorem obiektu budowlanego lub robót. Poszczególne etapy robót i warunki ich prowadzenia są szczegółowo regulowane w przepisach techniczno-budowlanych. Faza ta obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej budowy, organizację placu budowy, organizację realizacji robót budowlano-montażowych oraz ich wykonanie. W fazie tej występuje hierarchiczna struktura organizacji pracy z elementami zarządzania i nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego.*
* **podkategoria I:** osoba z doświadczeniem na stanowisku kierownika kontraktu/kierownika budowy w budownictwie kubaturowym
* **podkategoria II:** osoba z doświadczeniem na stanowisku kierownika kontraktu/kierownika budowy w budownictwie liniowym
1. **Kategoria III – *Prace związane z utrzymaniem lub/i poprawą sprawności technicznej obiektu budowlanego*** *(remont, przebudowa, nadbudowa, a także z konserwacja lub utrzymaniem obiektu budowlanego, ocena bieżącego stanu technicznego obiektu budowlanego, wykonywanie robót wpływających na stan istniejących konstrukcji i instalacji obiektu budowlanego oraz renowacja).*
* osoba z doświadczeniem na stanowisku administratora/zarządcy nieruchomości lub inspektora nadzoru
1. **Kategoria IV – *Prace związane z rozbiórką obiektu budowlanego i wykorzystaniem pozostałych materiałów i wyrobów budowlanych*** *(ocena stanu technicznego obiektu budowlanego, ocena i wymagania związane bezpieczeństwem obiektu budowlanego jego otoczenia, bezpieczeństwa pracowników zaangażowanych w prace rozbiórkowe, prace rozbiórkowe z użyciem materiałów wybuchowych, kwalifikacji związanych z recyklingiem wyrobów budowlanych oraz materiałów niebędących wyrobami budowlanymi, pochodzących z rozbiórki, a także doprowadzenie terenu rozbiórki do stanu umożliwiającego jego dalsze wykorzystanie).*
* osoba z doświadczeniem na stanowisku kierownika robót z uprawnieniami do wyburzeń
1. **Kategoria V – Zastosowanie wyrobów i materiałów budowlanych w procesach inwestycyjnych**
* osoba z doświadczeniem na stanowisku projektant/konstruktor budowlany domów modułowych, technolog (inżynier budownictwa), inżynier ds. technologii i materiałów i inne
1. **Kategoria VI – Obsługa sprzętu i maszyn w pracach budowlanych**
* osoba z doświadczeniem do nadawania uprawnień do obsługi sprzętu i maszyn budowlanych
1. **Kategoria VII – Analiza rynku pracy w sektorze budowlanym**
* osoba z doświadczeniem w analizie rynku pracy w sektorze budowlanym lub pracownik działu HR w firmie budowlanej zatrudniającej min. 150/1000 pracowników
1. **Kategoria VIII – Edukacja formalna** – szkolnictwo wyższe z zakresu budownictwa.
* osobaz doświadczeniem w prowadzeniu regularnych zajęć dydaktycznych w specjalnościach technicznych na kierunku studiów: budownictwo i kierunkach pokrewnych (architektura, urbanistyka, inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja, transport etc.)
1. **Kategoria IX** **–** **Edukacja formalna** – szkolnictwo branżowe z zakresu budownictwa.
* osobaz doświadczeniem w prowadzeniu regularnych zajęć dydaktycznych/praktycznych w szkole branżowej prowadzącej kształcenie w zawodach budowlanych, która współpracuje z pracodawcami na rynku budowlanym, uczelnią wyższą techniczną, prowadzi innowacyjne działania edukacyjne
1. **Kategoria X – Edukacja pozaformalna z zakresu prac budowlanych**
* osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu zajęć, kursów i szkoleń w systemie edukacji pozaformalnej w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie (zielone budownictwo).

Wykonawca może złożyć maksymalnie trzy oferty w niniejszym zamówieniu.

Oznacza to, że może złożyć ofertę na świadczenie usługi Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych i maksymalnie dwie oferty na świadczenie usługi członka Zespołu Ekspertów Merytorycznych lub maksymalnie trzy oferty na świadczenie usługi członka Zespołu Ekspertów Merytorycznych. Nie można łączyć funkcji członka Zespołu Ekspertów Merytorycznych i jego Kierownika. W trakcie wyboru oferty zostanie podpisana tylko jedna umowa z Wykonawcą. Kryteria wyboru oferty zostaną przedstawione w SWZ.

Ekspert Merytoryczny w każdej z wyżej wyróżnionych kategorii musi spełniać warunki udziału określone w SWZ.

Organizacja i zakres prac nad aktualizacją sektorowej ramy kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych będzie odpowiedzialny za całość prac nad aktualizacją Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud). W ramach zamówienia zostanie wyłoniony zespół ekspercki, który będzie pracować nad aktualizacją Sektorowej Ramy Kwalifikacji.

Eksperci Metodyczni IBE będą nadzorować pracę Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych oraz jego członków. Będą też zwracać uwagę na zgodność aktualizowanych SRK z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) na każdym etapie jej aktualizacji. Ich ścisła współpraca z Kierownikem Zespołów Ekspertów Merytorycznych będzie miała na celu zapewnienie, aby aktualizowana rama sektorowa odpowiadała potrzebom branży budowlanej.

Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych we współpracy z Ekspertami Metodycznymi IBE będzie organizować wszystkie spotkania (tj. uzgadniać terminy spotkań z Ekspertami Merytorycznymi), akceptować efekty prac poszczególnych Ekspertów, czuwać nad terminowością prac.

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy niepełnym składzie Zespołu Ekspertów Merytorycznych lub wprowadzanie niektórych Ekspertów do prac w trakcie realizacji zamówienia.

Instytut Badań Edukacyjnych podczas prac nad aktualizacją Sektorowych Ram Kwalifikacji dla sektora budowlanego (SRK- Bud) zapewni odpowiednie zaplecze organizacyjne zarówno w postaci miejsca do przeprowadzenia spotkań w siedzibie w Warszawie lub w innym miejscu w Polsce, wraz z zapewnionym cateringiem, noclegiem i zwrotem kosztów dojazdów jak również i platformę do pracy zdalnej. W trakcie realizacji zamówienia prace nad ramą sektorową będą odbywać się w **formie zdalnej** za wyjątkiem **dwóch spotkań stacjonarnych** (2 dniowe stacjonarne seminarium rozpoczynające prace nad ramą oraz 1 dniowe spotkanie podsumowujące prace nad ramą).

W przypadku organizacji spotkań stacjonarnych podczas poszczególnych etapów prac nad aktualizacją sektorowej ramy kwalifikacji, Zamawiający zapewni ekspertom/kierownikowi podczas tych spotkań catering, nocleg, przednocleg (jeśli dotyczy), zwrot kosztu dojazdu oraz materiały informacyjne (patrz punkt Zasady Współpracy).

Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych ds. aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji - Zakres Prac

Prace nad aktualizacją sektorowej ramy kwalifikacji będą koordynowane przez Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych we współpracy z Ekspertami Metodycznymi IBE.

Usługa ekspercka świadczona przez Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych będzie obejmowała następujący zakres prac:

1. Ścisła współpraca z Zespołem Ekspertów Metodycznych IBE w trakcie realizacji zamówienia
2. Koordynacja i kierowanie pracami Zespołu Ekspertów Merytorycznych
3. Konsultacje z Zespołem Ekspertów Metodycznych IBE w zakresie:
	1. terminów, programu i składu osobowego Zespołu Ekspertu Merytorycznych podczas seminariów, spotkań roboczych, konferencji i innych wydarzeń;
	2. koncepcji merytorycznej produktów zamówienia;
	3. analizy wniosków z konsultacji aktualizacji SRK
4. Wsparcie w pozyskaniu doradców IBE
5. Aktywny udział i współprowadzenie seminariów, spotkań roboczych, konferencji podsumowującej i innych wydarzeń promujących SRK (patrz: etap 4 prac nad aktualizacją)
6. Opracowanie wraz z Zespołem Ekspertów Merytorycznych i Metodycznych wstępnego projektu aktualizacji SRK oraz wstępnej wersji słownika SRK oraz koncepcji weryfikacji wstępnego projektu aktualizacji SRK
7. Opracowanie wraz z Zespołem Ekspertów Merytorycznych ostatecznej wersji projektu aktualizacji SRK wraz ze słownikiem
8. Udział w działaniach promujących SRK

Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych jest odpowiedzialny za opracowanie wraz z Zespołem Ekspertów Merytorycznych i Ekspertów Metodycznych produktów opisanych we wskazanych powyżej punktach 6-8 zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Zostanie on szczegółowo uzgodniony przy podpisywaniu umowy.

Planowana liczba godzin realizacji usługi eksperckiej świadczonej przez Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych wynosi 133 godziny (z możliwością zwiększenia liczby godzin o 10%).

Zespół Ekspertów Merytorycznych ds. aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji - Zakres Prac

Usługa ekspercka świadczona przez członka Zespołu Ekspertów Merytorycznych będzie obejmowała następujący zakres prac:

1. Ścisła współpraca z Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych i Ekspertami Metodycznymi IBE w trakcie realizacji zamówienia
2. Realizacja zadań merytorycznych w porozumieniu z Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych i Ekspertami Metodycznymi
3. Aktywny udział w seminariach, spotkaniach roboczych, konferencji podsumowującej i innych wydarzeniach promujących SRK (patrz: etap 4 prac nad aktualizacją)
4. Opracowanie wraz z pozostałymi członkami Zespołu Ekspertów Merytorycznych wstępnego projektu aktualizacji SRK oraz wstępnej wersji słownika SRK
5. Opracowanie wraz z pozostałymi członkami Zespołu Ekspertów Merytorycznych ostatecznej wersji projektu aktualizacji SRK wraz ze słownikiem SRK
6. Udział w działaniach promujących SRK

Ekspert Merytoryczny jest odpowiedzialny za opracowanie wraz z innymi członkami Zespołu Ekspertów Merytorycznych, Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych oraz Ekspertami Metodycznymi produktów opisanych we wskazanych powyżej punktach 4-6 zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

Planowana liczba godzin realizacji usługi świadczonej przez każdego eksperta wynosi 70 godzin ( z możliwością zwiększenia liczby godzin o 10%).

Etapy prac nad aktualizacją Sektorowej Ramy Kwalifikacji

Opracowanie aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora przebiegać będzie następująco:

**Etap 1**

Opracowanie wstępnego projektu aktualizacji ze wstępną wersją słownika oraz koncepcji weryfikacji wstępnego projektu aktualizacji.

**Etap 2**

Przeprowadzenie konsultacji branżowych wstępnego projektu aktualizacji wraz ze wstępną wersją słownika.

**Etap 3**

Analiza uwag zebranych podczas konsultacji oraz opracowanie ostatecznego projektu aktualizacji wraz ze słownikiem.

**Etap 4**

Upowszechnianie informacji na temat zaktualizowanej Sektorowej Ramy Kwalifikacji wśród różnych grup interesariuszy (wydarzenia promujące, seminaria, konferencje, artykuły w prasie i inne).

Szczegółowy opis poszczególnych etapów prac

**Etap 1:**

Etap pierwszy rozpoczyna się od przygotowania merytorycznego Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych oraz jego członków. Przed przystąpieniem do seminarium wprowadzającego zostaną udostępnione im następujące materiały:

1. Podstawowe założenia nt. ZSK oraz SRK
2. Publikacja pn. Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem matrycy kompetencji SRK -Bud.
3. Rekomendacje dotyczące obszarów zmian Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora budowlanego.
4. Inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia prac nad aktualizacją SRK - Bud

W trakcie prac nad aktualizacją na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych zostanie przeprowadzone badanie reaktywne pn. *Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze budowlanym*, a na jego podstawieopracowany raport z ww. badania, który będzie zawierał wyniki dotyczące funkcjonujących w sektorze kompetencji oraz informacje na temat kwalifikacji. Raport będzie dokumentem pomocniczym dla Zespołu Ekspertów Merytorycznych w celu wykorzystania go w pracy nad aktualizacją. Raport po opracowaniu zostanie przekazany zespołowi ekspertów merytorycznych oraz jego kierownikowi.

Wszystkie wskazane powyżej materiały mają na celu pomóc w pracy merytorycznej w określeniu granic sektora, jego definicji oraz głównych obszarów działalności, które mogą przekształcić się w wyznaczniki sektora.

Po zapoznaniu z ww. materiałami przez Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych oraz jego członków Instytut Badań Edukacyjnych **zorganizuje dwudniowe stacjonarne seminarium wprowadzające w Warszawie** rozpoczynające prace nad aktualizacją sektorowej ramy kwalifikacji. Udział w seminarium będzie obowiązkowy dla członków zespołu ekspertów merytorycznych oraz kierownika. Seminarium będzie poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Integracji zespołu i zapoznaniu się wszystkich osób biorących udział w procesie aktualizacji SRK -Bud.
2. Wprowadzeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ze szczególnym uwzględnieniem założeń metodyki aktualizacji opracowania sektorowych ram kwalifikacji.
3. Prezentacji dotychczasowej wersji SRK w danym sektorze wraz z proponowanymi kierunkami jej aktualizacji.
4. Przedstawieniu harmonogramu prac nad aktualizacją w danym sektorze.
5. Organizacji prac zespołu (ze wskazaniem obszarów odpowiedzialności).
6. Uzgodnieniu definicji sektora, jego zakresów oraz głównych obszarów działalności.

Na zaproszenie IBE w seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele m.in. administracji centralnej, regulatorzy sektora oraz przedstawiciele środowisk branżowych.

Po seminarium wprowadzającym rozpocznie się cykl warsztatów merytorycznych poświęconych przygotowaniu wstępnego projektu aktualizacji SRK. Warsztaty będą odbywać się w formule online z podziałem na grupy całego zespołu, w podgrupach lub indywidualne w godzinach pracy IBE, w dni robocze w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00. Warsztaty grupowe będą trwać 180 minut z przerwą, z kolei warsztaty indywidualne 90 minut. Praca nad aktualizacją SRK w Budownictwie będzie odbywała się głównie podczas warsztatów online, gdzie będą opracowywane kompetencje przez Ekspertów Merytorycznych i ich Kierownika Merytorycznego, na bieżąco zapisywane przez Ekspertów Metodycznych IBE w arkuszu Excel. Wynik prac poszczególnych grup będzie analizowany, dyskutowany, modyfikowany w trakcie dalszych prac przez cały skład Zespołu Ekspertów. Spotkania będą nagrywane a nagrania ze spotkań będą wykorzystywane tylko i wyłącznie jako materiał wewnętrzny/roboczy do prac nad ramą dla całego Zespołu Ekspertów. Po zakończeniu prac nad aktualizacją SRK BUD dane osobowe utrwalone na nagraniach będą przechowywane nie dłużej niż 6 miesięcy, tj. nie dłużej niż do lipca 2025 r. Wszelkie wypracowane materiały będą dostępne dla Zespołu Ekspertów na dysku udostępnionym przez IBE. Przewidziane są również spotkania indywidualne z ekspertami oraz praca własna Ekspertów i Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych.

Podczas warsztatów będą na bieżąco opracowywane wyznaczniki sektorowe, wiązki kompetencji, a także wyodrębniane kompetencje specyficzne w danym sektorze. Na tym etapie Eksperci Merytoryczni będą również wskazywać i definiować podstawowe pojęcia, które pojawią się w pierwotnej wersji słownika załączonego do SRK.

Prace nad aktualizacją SRK będą organizowane przez Ekspertów Metodycznych IBE oraz prowadzone we współpracy z Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych.

W trakcie prac nad wstępnym projektem aktualizacji Eksperci Metodyczni IBE będą wspierać pracę zespołu Ekspertów Merytorycznych i ich Kierownika oraz monitorować ją tak, aby wstępny projekt ramy spełniał następujące wymagania:

1. Zaktualizowana SRK będzie zgodna z założeniami ZSK i zapisami ustawy o ZSK dotyczącymi sektorowych ram kwalifikacji.
2. Charakterystyki poziomów SRK będą adekwatne do aktualnej specyfiki sektora budowlanego.
3. Charakterystyki SRK powinny uwzględniać m.in. kluczowe grupy kompetencji wymaganych do pracy w sektorze oraz powinny odnosić się do kwalifikacji w nim nadawanych. Charakterystyki powinny uwzględniać kompetencje związane z celami zrównoważonego rozwoju oraz z zieloną transformacją.

Równolegle do prac nad aktualizacją wstępnego projektu SRK przygotowywana będzie koncepcja weryfikacji sektorowej ramy przez przedstawicieli branży. Koncepcja ta będzie przygotowywana przez Ekspertów Metodycznych IBE we współpracy z Kierownikiem Ekspertów Merytorycznych.

**Etap 2:**

Konsultacje branżowe prowadzone będą przez Ekspertów Metodycznych IBE i dotyczyć będą przede wszystkim adekwatności zaproponowanych wyznaczników sektorowych oraz charakterystyk poziomów SRK. W ramach konsultacji przeprowadzone zostaną recenzje dla wstępnego projektu aktualizacji SRK, również planowane są inne formy weryfikacji ramy, w tym. m.in. seminaria w formule stacjonarnej i online, wywiady indywidualne, wywiady grupowe, ankiety, panele eksperckie w ramach wydarzeń branżowych i inne. Zakres tych prac, czas ich trwania, forma konsultacji oraz osoby uczestniczące w konsultacjach zostaną wskazane przez Ekspertów Metodycznych IBE przy współpracy z Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych. Finalne ustalenia będą stanowiły koncepcję weryfikacji wstępnego projektu aktualizacji SRK.

Na tym etapie wstępny projekt aktualizacji SRK przekazywany jest także do prac redakcyjnych w IBE.

Celem przeprowadzonych konsultacji będzie uzyskanie opinii od przedstawicieli sektora co do adekwatności proponowanych wyznaczników sektorowych oraz charakterystyk poziomów SRK i ich zgodności z praktycznymi doświadczeniami osób biorących udział w konsultacjach.

Projekt aktualizacji SRK będzie weryfikowany pod względem:

1. Kompletności charakterystyk poziomów (tj. spójności, poprawności logicznej i językowej),
2. Zgodności z założeniami ZSK oraz zapisami ustawy o ZSK dotyczącymi ram sektorowych,
3. Oryginalności (nie będzie kopią lub opracowaniem już istniejących SRK),
4. Użyteczności i możliwości praktycznego wykorzystania SRK.

Wszystkie uwagi z konsultacji będą zgromadzone i wykorzystane przez Ekspertów Metodycznych IBE do propozycji korekty wstępnego projektu aktualizacji SRK.

**Etap 3**

Wnioski oraz wyniki procesu konsultacji i weryfikacji zostaną przekazane Zespołowi Ekspertów Merytorycznych i Kierownikowi, którzy na ich podstawie dokonają niezbędnych poprawek we wstępnym projekcie aktualizacji SRK we współpracy z Ekspertami Metodycznymi IBE. Rezultatem tego procesu będzie zaktualizowany projekt SRK.

Prace będą zorganizowane w formule warsztatowej online z podziałem na grupy bądź indywidualnie i odbywać się będą w dni robocze w godzinach pracy IBE tj. 8:00 - 16:00. Warsztaty grupowe będą trwać 180 minut, z kolei warsztaty indywidualne 90 minut.

Zaktualizowany projekt SRK powinien uwzględniać uwagi zgłoszone przez przedstawicieli środowiska branżowego w trakcie konsultacji. W sytuacji, gdy nie będzie możliwe uwzględnienie zgłoszonych uwag, Eksperci Metodyczni IBE w porozumieniu z Zespołem Ekspertów Merytorycznych zapiszą stosowną informację w formie adnotacji.

Na tym etapie powstanie ostateczna wersja słownika, który jest załącznikiem do SRK.

**Etap 4**

Ostatnim etapem prac nad aktualizacją SRK będzie udział Kierownika Merytorycznego i Zespołu Ekspertów Merytorycznych w jednodniowej konferencji podsumowującej prace nad aktualizacją SRK (formuła stacjonarna lub on-line). O miejscu, terminie i formule konferencji uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Celem tego spotkania będzie prezentacja aktualizacji SRK wśród środowiska branżowego oraz jej upowszechnienie.

Członkowie Zespołu Ekspertów są zobowiązani do obowiązkowego i aktywnego uczestnictwa we wskazanej wyżej konferencji. W przypadku spotkania stacjonarnego jego uczestnicy będą mieli zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz nocleg.

Po opracowaniu ostatecznych projektów zaktualizowanych SRK członkowie Zespołów Ekspertów Merytorycznych i Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych będą zobowiązani do wyboru jednej z kilku poniżej wymienionych aktywności na rzecz upowszechniania informacji nt. SRK:

* artykuł poświęcony tematyce SRK, np. do Kwartalnika ZSK,
* nagranie audio lub wideo wywiadu z Ekspertem Metodycznym/Kierownikiem,
* prezentacja lub udział w panelu eksperckim podczas wydarzenia branżowego,
* inna forma zaproponowana przez Ekspertów Merytorycznych i Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych, zaakceptowana przez Ekspertów Metodycznych IBE.

Tematyka ww. aktywności powinna dotyczyć efektu prac nad SRK, m.in. możliwości praktycznego wykorzystania SRK w działach HR, uzupełniania luk kompetencyjnych w branży, aktualnych trendów nt. rozwoju kompetencji w branży.

Forma ww. aktywności zostanie dostosowana do indywidualnych preferencji Ekspertów Merytorycznych oraz Kierownika Merytorycznego.

Produkty prac Kierownika Merytorycznego i Zespołu Ekspertów Merytorycznych aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK - Bud)

W ramach zamówienia produkty zostaną wypracowane na etapie 1, 3 i 4.

Etap 1 - produkty:

1. Wstępny projekt aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK -Bud). Opracowany wstępny projekt aktualizacji SRK - Bud będzie zawierał:
* definicję i zakres sektora,
* najważniejsze obszary działalności w sektorze (wyznaczniki sektorowe),
* wiązki i charakterystyki poziomów SRK, zgodne z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji,
* słownik pojęć stosowanych w SRK.
1. Wstępny słownik dla aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud)
2. Koncepcja weryfikacji wstępnego projektu aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud) - dotyczy Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych

Etap 3 - produkty:

1. Ostateczny projekt aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK -Bud). Będzie on zawierał wszystkie ww. elementy wstępnego projektu aktualizacji SRK Bud uzupełnione o uwzględnione uwagi na etapie konsultacji branżowych.
2. Ostateczna wersja słownika dla aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK -Bud)

Etap 4 - produkty:

W zależności od ustalonego zaangażowania Kierownika Merytorycznego i członków Zespołu Merytorycznego jako produkt na rzecz upowszechniania informacji nt. SRK-Bud zalicza się:

1. Artykuł poświęcony tematyce SRK-Bud, który zostanie wykorzystany np. do Kwartalnika ZSK,
2. Nagranie audio lub wideo wywiadu z Ekspertem Metodycznym, którego materiał może zostać wykorzystany, np. na stronę www IBE,
3. Prezentację lub potwierdzone uczestnictwo w panelu eksperckim podczas wydarzenia branżowego.
4. Inną formę zaproponowaną przez Ekspertów Merytorycznych i Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych, zaakceptowaną przez Ekspertów Metodycznych IBE.

Termin wykonania zamówienia

Wyłoniony Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych oraz Zespół Ekspertów Merytorycznych przystąpi do realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy, którą planuje się w maju - czerwcu 2024 r. i będzie trwała do stycznia 2025 r. Całość prac szacuje się na osiem miesięcy, przy czym zakłada się poniższy orientacyjny harmonogram prac:

| **L.p.**  | **Etap** | **Zadanie**  | **Terminy realizacji**  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.  | Etap 0 | Podpisanie umowy z Wykonawcą  | data podpisania umowy |
| 2.  | Etap I | Zapoznanie się z materiałami merytorycznymi  | w ciągu 14 dni od podpisania umowy |
| 3. | Seminarium wprowadzające  | w ciągu 21 dni od podpisania umowy |
| 4.  | Warsztaty indywidualne lub grupowe | w ciągu 90 dni od podpisania umowy |
| 6. | Etap II | Konsultacje branżowe | w ciągu 135 dni od podpisania umowy |
| 7.  | Etap III | Zapoznanie się z materiałami konsultacyjnymi  | w ciągu 150 dni od podpisania umowy |
| 8.  | Warsztaty indywidualne lub grupowe | w ciągu 180 dni od podpisania umowy |
| 9. | Etap IV | Konferencja podsumowująca | w ciągu 210 dni od podpisania umowy |
| 10. | Praca nad indywidualnym wkładem do upowszechnia SRK -Bud | w ciągu 240 dni od podpisania umowy |

Ostateczny harmonogram realizacji aktualizacji każdej z SRK może ulec zmianie, również w trakcie realizacji Zamówienia.

Zasady Współpracy

1. Prace nad aktualizacją Sektorowych Ram Kwalifikacji SRK będą odbywały w się w formacie seminariów, warsztatów grupowych, indywidualnych, pracy indywidualnej. Wydarzenia będą realizowane głównie w formie zdalnej, planowane jest kilka spotkań stacjonarnych (seminarium wprowadzające, konferencja podsumowująca).

2. Eksperci Merytoryczni/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych uczestniczący w wydarzeniach stacjonarnych otrzymają materiały informacyjne, zostanie zapewniony catering, nocleg, przednocleg (jeśli dotyczy), zwrot kosztów dojazdów zgodnie z zasadami obowiązującymi w IZ (Instytucji Zarządzającej).

3. Bez względu na formułę wydarzeń (stacjonarnie, online) spotkania będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 8:00 – 16:00.

4. Przed zaplanowanymi wydarzeniami eksperci będą zobowiązani do zapoznania się z materiałami przesłanymi przez Zamawiającego. Zapoznanie się przez Ekspertów Merytorycznych i Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych z materiałami oraz przygotowanie do wydarzeń jest wliczone w cenę roboczogodziny.

5. Z uwagi na specyfikę projektu nie jest możliwe oszacowanie dokładnej liczby wydarzeń, nie mniej poglądowo zakłada się, że w trakcie realizacji zamówienia Ekspert Merytoryczny będzie uczestniczył w około 20 wydarzeniach. Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych w około 50 wydarzeniach. Przedstawiony terminarz wydarzeń ma na celu pomóc Kierownikowi Merytorycznemu oraz Ekspertowi Merytorycznemu oszacować swoją dyspozycyjność i zaangażowanie czasowe do pracy nad SRK.

6. W przypadku wydarzeń stacjonarnych (seminarium, konferencja podsumowująca itp.) termin wydarzenia zostanie podany do wiadomości Ekspertom Merytorycznym/Kierownikowi Zespołu Ekspertów Merytorycznych z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wydarzeń zdalnych grafik z terminami spotkań zostanie ustalony z Ekspertami Merytorycznymi/Kierownikiem Merytorycznym z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

7. Po ustaleniu terminów wydarzeń Ekspert Merytoryczny/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych otrzyma mailowe zaproszenie na wydarzenie, zwrotnie potwierdzając w nim swój udział.

8. Przewiduje się organizację wydarzeń indywidualnych doraźnie z Ekspertami Merytorycznymi/Kierownikiem Merytorycznym na każdym z etapów prac nad ramą po uzgodnieniu terminu.

9. Podczas prac warsztatowych od Ekspertów Merytorycznych/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych oczekuje się:

* aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych wydarzeniach (seminariach, pracach warsztatowych etc.). Przez aktywne uczestnictwo w spotkaniu należy rozumieć udział w dyskusji, zgłaszanie uwag propozycji i zastrzeżeń do wstępnego projektu aktualizacji SRK.
* współpracy z innymi Ekspertami Merytorycznymi, Ekspertami Metodycznymi IBE, doradcami w taki sposób aby zrealizować ogólny cel zamówienia.
* zapewnienia dyspozycyjności (aby uczestniczyć w spotkaniach w zaplanowanych terminach) podczas realizacji zamówienia i niezwłocznej informacji w przypadku niemożności uczestnictwa w spotkaniu.

10. Podczas warsztatów Ekspert Merytoryczny/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych zobowiązany jest do korzystania z własnego sprzętu komputerowego (komputer z monitorem, laptop, nie smartfon) w celu bieżącego czytania, analizowania, komentowania i korygowania zapisów na matrycy ramy SRK oraz własnych słuchawek pozwalających wyeliminować pogłos. Podczas udziału w spotkaniach on-line Ekspert Merytoryczny/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych powinien zapewnić sobie warunki umożliwiające efektywną pracę, np. nie może prowadzić samochodu etc.

12. W przypadku niemożności uczestnictwa w spotkaniu Ekspert Merytoryczny/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych będzie zobowiązany do przesłania minimum 2 dni przed spotkaniem informacji o przewidywanej absencji na spotkaniu na adres służący do kontaktu (telefonicznie, mailowo).

13. Z uwagi na opcję nagrywania spotkań, Ekspert Merytoryczny/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych będzie miał możliwość odsłuchania nagrania, aby być na bieżąco z pracą pozostałych Ekspertów. Odsłuchanie nagrania nie będzie wliczało się do ewidencji zrealizowanych roboczogodzin.

14. W przypadku zlecenia działania na rzecz upowszechnienia informacji nt. aktualizacji SRK, po uzgodnieniu z Ekspertem Merytorycznym/Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych formy działania upowszechniającego (artykuł, panel, wywiad etc.). Ekspert otrzyma mailowe zlecenie dotyczące wykonania ustalonego zadania zawierające: liczbę godzin przewidzianą na realizację zadania, termin wykonania.

15. Poza udziałem w spotkaniach Ekspertowi Merytorycznemu/Kierownikowi Zespołu Merytorycznego może zostać zlecona praca indywidualna. Zlecenie pracy indywidualnej zostanie przesłane mailowo wraz ze wskazaniem zadania merytorycznego do zrealizowania, przewidzianym nakładem godzin oraz terminem wykonania i przesłania pracy indywidualnej.

Zasady rozliczenia

1. Rozliczenie pracy Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych będzie opierało się na sumie zrealizowanych godzin pracy (roboczogodzin) w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zakłada realizację 70 godzin pracy dla Eksperta Merytorycznego i 133 godziny dla Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych. Wysokość stawki za godzinę będzie wynikała z oferty złożonej przez Wykonawcę. Ekspert Merytoryczny/Kierownik Zespołu Ekspertów Merytorycznych będzie zobowiązany do realizacji zakresu zadań wskazanych w OPZ (patrz: Kierownik Zespołu Ekspertów - Zakres Prac i Zespół Ekspertów - Zakres Prac).
2. Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia będzie zrealizowana faktyczna liczba roboczogodzin przez Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych wykazana w sprawozdaniu. Na sumę zrealizowanych roboczogodzin przez eksperta/kierownika składa się:
* liczba zrealizowanych godzin podczas wydarzeń w ramach pracy merytorycznej;
* liczba zrealizowanych godzin pracy indywidualnej zleconej przez Ekspertów Metodycznych;
* liczba godzin zleconych przez Ekspertów Metodycznych na realizację przez Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych działań upowszechniających (patrz: wkład na rzecz upowszechnienia informacji nt. aktualizacji SRK).
1. Zamawiający dopuszcza możliwość niewykorzystania przez Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych maksymalnej wartości zaplanowanych do realizacji 70/133 godzin. Ostateczna liczba zrealizowanych/wykorzystanych godzin będzie wynikała z faktycznego wykonania pracy przez danego Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych.
2. Zamawiający po uzgodnieniu z Ekspertem Merytorycznym/Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych zakresu prac będzie miał możliwość przesunięcia określonej liczby godzin pomiędzy wskazanymi elementami rozliczenia. Uzgodnienia dotyczące przesunięcia godzin będą odbywały się w formie pisemnej.

 Sposób wypłaty wynagrodzenia

1. Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia będzie przesłane sprawozdanie złożone przez Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
2. Przesłanie sprawozdania, jego akceptacja lub zgłoszenie uwag nastąpi drogą elektroniczną w terminach ustalonych pomiędzy Ekspertem Merytorycznym/Kierownikiem Zespołu Ekspertów Merytorycznych a Zamawiającym.
3. Zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie jest podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę.
4. Wzór sprawozdania przekazany przez Zamawiającego będzie zawierał:
* opis wykonanych prac merytorycznych w trakcie realizacji zamówienia;
* ewidencję godzinową spotkań i wydarzeń (data spotkania, liczba godzin) oraz godzin pracy indywidualnej;
* ewidencję zrealizowanych godzin na rzecz upowszechniania informacji nt. SRK (data, liczba godzin).

Wypłata wynagrodzenia

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch ratach:
	* 1 rata wynagrodzenia po przygotowaniu wstępnej wersji projektu aktualizacji SRK;
	* 2 rata wynagrodzenia po zakończeniu całości prac.
2. Wysokość raty wynagrodzenia będzie wynikała z faktycznej liczby zrealizowanych godzin pracy Eksperta Merytorycznego/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych. Wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie z Wykonawcą, ale może być niższa. Zlecenie przez Zamawiającego niższej liczby godzin nie może być podstawą do roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z umowy.

Zwrot kosztów dojazdów i zapewnienie noclegu przez Zamawiającego dla Ekspertów Merytorycznych/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych w przypadku organizacji spotkań stacjonarnych

Zagwarantowanie noclegu dotyczy Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych oraz jego członków, którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż miejscowość, w której odbywa się spotkanie stacjonarne i gdy miejsce organizacji seminarium jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w niej uczestniczącej o więcej niż 50 km (droga publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie spotkanie stacjonarne zacznie się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00.

Zwrot kosztów dojazdu będzie rozliczany na podstawie faktycznie poniesionych wydatków do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką).