Załącznik do Umowy nr ___/2013

Opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie raportów uzupełniających do MONOGRAFII POWIATOWYCH

Miasta Poznania i powiatu giżyckiego

KONTEKST PRAC EKSPERCKICH

Raporty monograficzne powstały w ramach projektu „Przygotowanie monografii powiatowych”. Ich celem była charakterystyka  sytuacji w powiatach wybranych do badania "Badanie Ekonomicznych uwarunkowań Celów i Kierunków alokacji nakładów na Edukację Realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER)", wśród nich Poznania i powiatu giżyckiego, których dotyczy niniejsze zamówienie. Raporty monograficzne mają stałą strukturę  (przedstawioną w załączniku nr 1).

W ramach prac związanych z realizacją powyższego projektu został zebrany również szereg dokumentów  oraz przeprowadzono wywiady z przedstawicielami samorządów i lokalnymi liderami (szczegółowy spis dokumentów oraz przeprowadzonych wywiadów, których wymagano znajduje się w załączniku nr 2).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem prac eksperckich jest przygotowanie raportów uzupełniających raporty monograficzne Poznania oraz powiatu giżyckiego.

Celem raportu uzupełniającego sporządzonego dla danego powiatu, a w przypadku powiatów ziemskich również wchodzących w jego skład gmin jest przedstawienie obiektywnej, opartej na dostępnych danych sytuacji systemu edukacji na ich terenie w kontekście szerszej charakterystyki demograficznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej.

Po drugie, raport uzupełniający powinien identyfikować główne problemy edukacyjne i wychowawcze widziane z perspektywy lokalnych liderów.

Zadaniem Eksperta jest w szczególności

- Uzupełnienie danych zastanych  w części zbieranej z BDL GUS (informacje o tych danych zawiera załącznik nr 3) i analiz o rok 2012;

- Przeprowadzenie desk research i powiązanie informacji zawartych w zebranych dokumentach oraz przeprowadzonych wywiadach (wskazanych w załączniku nr 2) z danymi ilościowymi.

- Zidentyfikowanie na podstawie analizy zebranego materiału najważniejszych problemów związanych z organizacją i finansowaniem systemu edukacji, na jakie wskazują dokumenty i wywiady zebrane  w analizowanych powiatach (i gminach w przypadku powiatów ziemskich).

- Przygotowanie raportu uzupełniającego do raportu monograficznego, w którym problemy te zostaną szczegółowo opisane i udokumentowane.

Schemat raportu uzupełniającego powinien zachowywać wskazania co do schematu w  raportach monograficznych (załącznik nr 1), przy czym rozłożenie treści powinno być podporządkowane analizowanym problemom.

Raporty uzupełniające powinny charakteryzować się: poprawnością logiczną, ścisłością naukową, poprawnością metodologiczną, poprawnością językową i przystępnością ujęcia pisarskiego.

Produkty muszą być zgodne z zasadami wizualizacji i promocji opisanymi w załączniku nr 4.

Raport uzupełniający nie powinien liczyć mniej niż 80 stron bez załączników. Raport uzupełniający nie powinien przekraczać 100 stron bez załączników w przypadku monografii Poznania i 120 stron bez załączników w przypadku monografii powiatu giżyckiego. Grafiki, tabele i wykresy nie powinny przekraczać 30% objętości raportu.

ETAPY ZLECENIA I TERMIN REALIZACJI

Zamówienie składa się z następujących etapów (podanych wraz z terminami ich wykonania i udziałem w wartości umowy)

- Wstępna analiza dokumentów, wywiadów i danych i na jej podstawie przedstawienie Zamawiającemu w wersji pisemnej oraz na spotkaniu najważniejszych problemów związanych z organizacją i finansowaniem systemu edukacji, które będą podstawowym tematem raportów uzupełniających raporty monograficzne oraz struktury raportu uzupełniającego (30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy; 5% wartości umowy);

- Przekazanie opracowanej przy współpracy z Zamawiającym ostatecznej listy problemów będących przedmiotem analizy w uzupełniających raportach monograficznych oraz struktury uzupełniających raportów monograficznych (45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy; 10% wartości umowy);

- Przygotowanie wstępnych wersji uzupełniających raportów monograficznych, zgodnych ze strukturą i zawartością problemową zaakceptowaną przez Zamawiającego (70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 25% wartości umowy);

- Poprawienie uzupełniających raportów monograficznych zgodnie z uwagami Zamawiającego i przedstawienie ich finalnej wersji (100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy; 60% wartości umowy);

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do raportu i jego kolejnych wersji w ciągu 10 dni roboczych od jego otrzymania.

Każdy etap powinien zakończyć się akceptacją Zamawiającego, wykazaną w protokole zdawczo-odbiorczym.

W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z etapów przekraczającego 5 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy.

WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM

Wykonawca ma obowiązek ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji prac eksperckich. Wykonawca powinien uwzględniać wszelkie uwagi i stanowiska Zamawiającego, które doprecyzowują lub uzupełniają niniejsze zapisy  i nie są z nimi sprzeczne.

Wykonawca ma obowiązek do uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych zorganizowanych przez Zamawiającego.

Niezależnie od wskazanych wcześniej wymagań, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie przekazane w dowolnej formie, wszelkich informacji o przebiegu realizacji prac eksperckich.

Wykonawca zobowiązany jest również niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację prac eksperckich, zwłaszcza mających wpływ na terminowość podejmowanych działań.

W ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w swojej siedzibie:

  - Bazy danych o powiatach opisane w załączniku nr 3;

  - Księgę wizualizacji;

  - raport monograficzny Poznania i raport monograficzny powiatu giżyckiego wraz z	odpowiednimi aneksami  statystycznymi, przedstawiającymi uporządkowane dane charakteryzujące sytuację powiatu, aneksami metodologicznymi, tabelarycznym aneksem zestawiającym i syntetycznie opisującym projekty edukacyjne finansowane z funduszy strukturalnych bądź innych środków zewnętrznych zrealizowane lub wciąż realizowane na terenie powiatu;

  - transkrypcje i nagrania zogniskowanych wywiadów grupowych  przeprowadzonych w Poznaniu oraz powiecie giżyckim z lokalnymi liderami w ramach projektu „Przygotowanie monografii powiatowych”;

  - transkrypcje i nagrania wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu „Przygotowanie monografii powiatowych” w Poznaniu oraz powiecie giżyckim z osobami podejmującymi decyzje odnośnie wydatków samorządu powiatowego i gminnego na oświatę;

  - Dokumenty, których zebranie było wymagane w ramach projektu „Przygotowanie monografii powiatowych” opisane w załączniku nr 2.

Załącznik nr 1

Proponowana struktura uzupełniającego raportu monograficznego.

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA I SPOŁECZNA POWIATU

1. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego

2. Sytuacja ludności zamieszkującej terytorium powiatu

3. Infrastruktura powiatu

CZĘŚĆ II. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU EDUKACJI

4. Placówki edukacyjne

5. Dzieci i młodzież korzystająca z usług edukacyjnych

6. Wyniki kształcenia

7. Zasoby kadrowe i majątkowe w systemie edukacji

8. Wydatki oświatowe

9. Zarządzanie oświatą

CZĘŚĆ III.GŁÓWNI AKTORZY I GŁÓWNE PROBLEMY LOKALNEGO SYSTEMU EDUKACJI

10. Główni aktorzy i główne problemy lokalnego systemu edukacji.

PODSUMOWANIE

ANEKSY

Załącznik nr 2

Spis dokumentów oraz przeprowadzonych wywiadów.

- transkrypcje i nagrania zogniskowanych wywiadów grupowych  przeprowadzonych w Poznaniu oraz powiecie giżyckim z lokalnymi liderami w ramach projektu „Przygotowanie monografii powiatowych” (2 wywiady). Dobór lokalnych liderów do udziału w wywiadach odbywał się wyłącznie na podstawie jednego z dwóch kryteriów: ich dużej wiedzy o lokalnym systemie edukacji bądź też bycia istotnym aktorem czy interesariuszem tego systemu. W wywiadach grupowych uczestniczyli m.in. nauczyciele z wieloletnim stażem, działacze związkowi, działacze organizacji pozarządowych;

- transkrypcje i nagrania wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu „Przygotowanie monografii powiatowych” w Poznaniu (1 wywiad) oraz powiecie giżyckim (7 wywiadów) z osobami podejmującymi decyzje odnośnie wydatków samorządu powiatowego i gminnego na oświatę;

- Zamawiający w ramach zamówienia „Przygotowanie monografii powiatowych” wymagał następujących dokumentów:

obejmujących ostatnie 5 lat:

  - strategii rozwoju,

  - strategii rozwiązywania problemów społecznych,

  - strategii rozwoju edukacji/oświaty,

  - protokołów z debat budżetowych rad jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania decyzji oświatowych,

  - protokołów z debat rad jednostek samorządu terytorialnego dotyczących kształtowania sieci placówek oświatowych i wychowawczych (powoływaniem/rozwiązywaniem takich placówek, jeśli powołania lub zamknięcia miały miejsce),

  - regulaminów wynagradzania nauczycieli,

  - programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,

  - regulaminów udzielania pomocy materialnej uczniom, programów stypendialnych,

  - wytycznych do arkuszy organizacyjnych szkół,

  - informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,

  - wieloletnich planów inwestycyjnych.

A także arkuszy organizacyjnych, planów finansowych szkół z ostatnich 2 lat.

Załącznik nr 3

Zawartość baz danych o powiatach przygotowanych przez Zamawiającego.

Zamawiający przygotował i przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy następujące dane ilościowe:

| Lp. | Baza | Szczegółowe informacje o zawartości bazy | Źródła informacji wykorzystane do stworzenia bazy | Zakres czasowy | Format bazy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu i gmin na jego obszarze oraz dane o dochodach i wydatkach samorządów | Dochody i wydatki budżetów JST (szczegółowe kategorie wydatków na oświatę i wychowanie) Demograficzna charakterystyka ludności Wykształcenie ludności Cechy rynku pracy Charakterystyka lokalnej gospodarki Instytucje kulturalne | BDL GUS oraz dane Ministerstwa Finansów | 2006-2011 | MS Excel |
| 2. | Informacje o placówkach edukacyjnych | Spis placówek edukacyjnych (szkolnych i poza szkolnych) Placówki szkolne: liczba uczniów wg klas, liczba nauczycieli, wykaz zawodów nauczanych w placówce, wyposażenie placówki (baza materialna), koszty prowadzenia placówki Internaty, bursy: liczba wychowanków Poradnie: liczba dzieci objętych opieką | System Informacji Oświatowej | 2007-2012 | MS Excel |
| 3. | Informacje o nauczycielach | Nauczyciele pracujący w placówkach szkolnych: wiek, płeć, stopień awansu zawodowego, wykształcenie, stanowisko, obowiązek pedagogiczny (nauczane przedmioty), wynagrodzenie miesięczne wraz z dodatkami | System Informacji Oświatowej | 2007-2012 | MS Excel |
| 4. | Informacje o uczniach | Liczba uczniów w klasach, liczba absolwentów, liczba przystępujących do egzaminów, pomoc materialna udzielana uczniom, liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | System Informacji Oświatowej | 2007-2012 | MS Excel |